## POA 2020 GESTIÓN ADM
POA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL UNL 2020
OE 4. Implementar un sistema integral de gestión administrativa y financiera desconcentrada, ágil y eficiente, con una cultura organizacional fundamentada en valores, que desarrolle el talento humano y fortalezca las funciones sustantivas y los servicios institucionales, enfocados en la calidad y mejora continua.
OBJETIVO OPERATIVO (PROYECTO-PEDI) | RESULTADO | INDICADOR DEL RESULTADO | META PLURIANUAL | META ANUAL | ACTIVIDADES | INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLES | PRESUPUEST0 |  | TIPO DE GASTO |  | CRONOGRAMA |  |  |  | CUMPLIMIENTO 2020 EN FUNCIÓN DEL INDICADOR-PRIMER SEMESTRE |  |  | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS A CUMPLIR | PONDERACIÓN DEL AVANCE DEL RESULTADO %
[9 empty] | FONDOS PÚBLICOS | AUTOGESTIÓN | PERMANENTE | INVERSIÓN | T1 | T2 | T3 | T4 | TOTAL | PARCIAL | NO CUMPLIDO
P1. Fortalecimiento del marco legal, organizacional y de gestión para una innovada administración institucional. | R.1.1. Estatuto Orgánico, normativa conexa, políticas y modelo de gestión para la administración institucional, actualizada, aprobada e implementada. | % de avance del proceso de actualización, innovación e implementación de la normativa e instrumentos de gestión institucional. | Al 2019 se cuenta con la base legal y de gestión institucional actualizada y aprobada, que incluye Estatuto Orgánico de la UNL, Reglamentos, Resoluciones, Manuales Operativos, Políticas y Modelo de Gestión, que a partir del segundo semestre de 2019 y hasta diciembre de 2023 se implementan para fortalecer y mejorar el quehacer administrativo y el nivel gobernante. | Al primer trimestre de 2020 se cuenta con el Estatuto y modelo de gestión de la UNL, debidamente aprobados; y a partir del segundo trimestre se actualiza y/o formula Manuales, Reglamentos y demás Normativas institucionales administrativas y financieras de implementación inmediata, previa aprobación legal correspondiente | A1. Elaboración, socialización y aprobación de las reformas al Estatuto | Hasta el segundo trimestre de 2020 se cuenta con la reforma estatutaria debidamente aprobada | Estatuto aprobado | Rectorado, OCS, Comisión Jurídica, Procuraduría, | 0 |  |  |  |  | X
[5 empty] | A2. Elaboración y aprobación del modelo de gestión, marco de políticas institucionales y reglamentos operativos y funcionales | Hasta el primer semestre de 2020 se cuenta con el modelo de gestión, marco de políticas institucionales y los reglamentos básicos para la funcionalidad del Estatuto reformado | Modelo de gestión, Documento de políticas, Reglamentos, instructivos, manuales aprobados | Rectorado, Comisión Jurídica, Dirección Administrativa, Dirección Planificación Procuraduría, Secretaria General | 0 |  |  |  | X | X
[5 empty] | A3. Formulación, socialización y aprobación de nuevos reglamentos operativos y funcionales | Hasta el primer semestre de 2020 se ha formulado los reglamentos básicos para la funcionalidad del Estatuto reformado, los que se aprueban en el tercer trimestre de 2020 | Reglamentos, instructivos, manuales aprobados | Procuraduría, Secretaria General, Dirección Administrativa | 0 |  |  |  |  | X | X
[5 empty] | A4. Elaboración, socialización y aprobación del marco de políticas institucionales | Hasta el segundo trimestre de 2020 se cuenta con el marco de políticas institucionales acorde a la reforma estatutaria, debidamente aprobado | Documento de políticas aprobado | Rectorado, Procuraduría, Secretaria General, Dirección de Planificación | 0 |  |  |  |  | X
[5 empty] | A1. REQUISITO PREVIO PARA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Aprobación de reforma estatutaria | Hasta el primer trimestre de 2020 se ha elaborado y aprobado lanreforma al Estatuto de la UNL | Resolución de OCS de aprobación | Rector, Comisión Jurídica, OCS | 0 |  |  |  | X
| R.1.2. Reestructura organizacional de la UNL, sustentada con el nuevo Estatuto Orgánico y la gestión por procesos, realizada, aprobada e implementada. | % de avance del proceso de actualización e implementación | Al 2019 la UNL cuenta con una nueva estructura organizacional y su normativa e instrumentos de gestión por procesos (Estatuto de gestión organizacional por procesos) que se implementa y ejecuta durante el período 2020-2023 | Hasta el final del año 2020, la UNL cuenta con una nueva estructura organizacional y Manual de Gestión por Procesos que sustenta la gestión institucional | A1. Análisis y definición de la estructura organizacional acorde al Estatuto reformado | Hasta el segundo trimestre de 2020 se ha definido la estructura organizacional acorde al Estatuto reformado | Organigrama aprobado | Rector, Dirección de Planificación, Coordinación General Admin. Financiera | 35000 |  | X |  |  | X
[5 empty] | A2. Aprobación de la propuesta del Manual de Funciones armonizado al estatuto y al nuevo organigrama | Hasta el segundo trimestre de 2020 se cuenta con el Manual de Funciones actualizado, acorde al Estatuto reformado y al organigrama | Manual de funciones | Dirección de Talento Humano,Coordinación General Admin. Financiera, Dirección de Planificación. | 0 |  |  |  |  | X
[5 empty] | A4. Revisión de procesos en Universidades del país e Identificación de los procesos críticos en la UNL | Hasta el primer trimestre de 2020 se ha identificado los procesos críticos en la UNL | Informe del diagnóstico | Comisión de Gestión por procesos |  |  |  |  | X
[5 empty] | A5. Análisis de los procesos críticos identificados | Hasta el segundo trimestre de 2020 se ha analizado los procesos críticos identificados en el diagnóstico | Informe de análisis | Comisión de Gestión por procesos, con el apoyo de equipos de Facultades y Áreas Administrativas | [5 empty] | X
[5 empty] | A6. Propuesta de mejora de los procesos críticos analizados | Hasta el segundo semestre de 2020 se cuenta con una propuesta de mejora de los procesos críticos analizados | Documento de propuesta | Comisión de Gestión por procesos | [6 empty] | X | X
[5 empty] | A3. Análisis, elaboración y aprobación del Manual de Gestión por Procesos para su aplicación en el siguiente año | En el mes de octubre de 2020 se ha socializado y aprobado el Manual de Gestión por Procesos para su aplicación a partir de 2021 | Documento del manual Listados de asistencia a capacitaciones | Rectorado, Dirección de Planificación, Comisión de Gestión por procesos | 0 | [6 empty] | X
P2. Desarrollo de capacidades y de condiciones del talento humano (TT.HH.) | R.2.1. Procedimientos técnicos y normativos para la planificación, administración y gestión del TT.HH, actualizados e implementados. | % de avance del proceso para la planificación y administración del TT.HH. | Al 2020 se cuenta con instrumentos técnicos y reglamentarios para la planificación y administración del TT HH, que implica: reclutamiento, inducción, capacitación, evaluación y desvinculación. | Hasta diciembre de 2020, se cuenta con todos los subsistemas faltantes de la Planificación del Talento Humano operando (reclutamiento y selección, contratación, inducción, capacitación, evaluación del desempeño y desvinculación) | A1. Elaboración, aprobación y aplicación del subsistema de reclutamiento y selección conforme la normativa vigente. | Hasta el primer semestre de 2020 se ha elaborado y aprobado el Subsistema de Reclutamiento y Selección, que se aplica a partir del segundo semestre del año | Documento de subsistema, resolución de aprobación, informes de ejecución | Dirección de TT.HH. | 0 |  |  |  | X | X | X | X
[5 empty] | A2. Elaboración, aprobación y aplicación del subsistema de contratación de personal conforme los requerimientos legales | Hasta el primer semestre de 2020 se ha elaborado y aprobado el Subsistema de Contratación de personal, que se aplica a partir del segundo semestre del año | Documento de subsistema, resolución de aprobación, informes de ejecución | Dirección de TT.HH. | 0 |  |  |  | X | X | X | X
[5 empty] | A3. Elaboración, aprobación y aplicación del subsistema de evaluación del desempeño | Hasta el primer semestre de 2020 se ha elaborado y aprobado el Subsistema de Evaluación del Desempeño, que se aplica a partir del segundo semestre del año | Documento de subsistema, resolución de aprobación, informes de ejecución | Dirección de TT.HH. | 0 |  |  |  | X | X | X | X
| R2.2. Proceso de reclasificación del talento humano administrativo implementado y sustentado en el nuevo sistema de descripción, clasificación y valoración de puestos. | % de avance del proceso de reclasificación de puestos | Al 2020 se ha realizado la reingeniería del TTHH administrativo para reclasificación del 100% de los puestos, proceso que permite el reconocimiento, eficiencia y optimización del TT.HH así como la aplicación de incentivos. | En el primer trimestre de 2020 se ha aplicado la revalorización y reclasificación del 100% de los puestos, | A1. Aprobación de los resultados del proceso de revalorización y reclasificación del 100% de los puestos | Hasta el segundo trimestre de 2020 se ha aprobado los resultados del proceso de reclasificación y valoración de puestos | Resolución de aprobación | Rector, OCS | 0 |  |  |  |  | X
[5 empty] | A2. Proceso de aplicación de los resultados de la consultoría | A partir del tercer trimestre de 2020, aprobada la consultoría por el OCS y realizado el trámite legal pertinente con el Ministerio de Finanzasse, se aplica los resultados de la consultoría. | Informe de pertimencia del MEF Informes de ejecución | Dirección de TT.HH. | 0 | [5 empty] | X
[5 empty] | A1. Diagnóstico e identificación de necesidades de capacitación del personal administrativo y de trabajadores | En el mes de febrero de 2020 se ha realizado el diagnóstico de necesidades de capacitación de servidores y trabajadores, considerando los eventos ejecutados y pendientes del plan 2019 | Documento del diagnóstico, listado de requerimientos | Dirección de TT.HH. | 0 |  |  |  | X
| R.2.3. Talento Humano administrativo y de trabajadores fortalecido en sus conocimientos, habilidades y destrezas, para la mejora en la eficiencia y calidad de los servicios institucionales. | Plan de capacitación y formación del TT.HH. Implementado | En el periodo 2019-2023 se cuenta con planes anuales de formación, capacitación y adiestramiento del TT.HH, que mejora la eficiencia y calidad de los servicios. Los planes con recursos propios y alianzas estratégicas se implementan y actualizan cada año, con beneficios acumulados para al menos el 80% del personal administrativo y de trabajadores. | En 2020, se ha elaborado y ejecutado un plan de fortalecimiento de capacidades, para servidores, trabajadores y docentes, acorde a las demandas y requerimientos institucionales | A2.Elaboración y ejecución del plan de capacitación para servidores y trabajadores | Hasta el segundo trimestre de 2020 se ha aprobado el plan de capacitación para servidores y trabajadores, que se ejecuta a partir del tercer trimestre, y se evalua períodicamente | Documento del plan de capacitación, Registros de asistencia, informes de seguimiento | Dirección de TT.HH. | 0 |  |  |  |  | X | X
[5 empty] | A3. Actualización y ejecución del Plan de formación y perfeccionamiento docente para 2020 | Hasta segundo trimestre de 2020 se ha actualizado el Plan de formación y perfeccionamiento docente para 2020, que se ejecuta a partir del tercer trimestre y se evalua períodicamente | Documento de plan, Registros de asistencia, informes de seguimiento | Coordinación de Docencia con el apoyo de la Dirección de TT.HH | 0 |  |  |  |  | X | X
[5 empty] | A4. Seguimiento y evaluación de los planes de capacitación y formación | Durante el año 2020 se ha realizado al menos 2 seguimientos (semestral) a la ejecución de los planes y 1 evaluación (anual) | Informes de seguimiento y evaluación | Dirección de TT.HH. Coordinación de Docencia | 40000 |  | X |  |  | X |  | X
| R.2.4. Talento Humano de la UNL evaluado en su desempeño a través de un sistema acorde a la normativa nacional vigente y el que hacer institucional. | % de la evaluación del TTHH | Al 2019 se cuenta con un sistema de evaluación del desempeño del TT.HH, que se aplica anualmente al 100% del personal administrativo durante el periodo 2019-2023. | A finales de 2020, se ha aplicado la primera evaluación a todo el personal administrativo y de trabajadores en base al subsistema de evaluación del desempeño aprobado | A1. Actualización y aprobación del instructivo de evaluación de desempeño, en base al subsistema y a la normativa vigente. | Hasta el segundo trimestre de 2020 se ha actualizado y aprobado el instructivo de evaluación del desempeño | Documento del instructivo actualizado, resolución de aprobación | Dirección de TT.HH Coord. General Adm. Financie | 0 |  |  |  | X
[5 empty] | A2. Aprobación del nuevo instructivo de evaluación de desempeño, conforme los requerimientos legales e institucionales | Hasta el segundo trimestre de 2020 se ha aprobado el instructivo para evaluación del desempeño | Documento del instructivo actualizado, resolución de aprobación | Rector, Dirección de TT.HH Coord. General Adm. Financiera, Dirección Administrativa | 0 |  |  |  |  | X
[5 empty] | A2. Desarrollo y socilaización de un sistema informático para evaluación de desempeño de servidores y trabajadores | Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha desarrollado y socializado el sistema informático para la evaluación del desempeño de servidores y trabajadores | Sistema informático en operación, Registro de participantes, actas de reuniones | Coord. General Adm. Financiera, Dirección de TT.HH, Dirección de la UTI | 0 | [5 empty] | X
[5 empty] | A4. Socialización y difusión del sistema de evaluación de desempeño de servidores y trabajadores | En el mes de septiembre de 2020 se ha socializado y difundido el sistema de evaluación del desempeño | Registro de participantes, actas de reuniones | Coord. General Adm. Financiera, Dirección de TT.HH, Dirección UTI | 0 | [5 empty] | X
[5 empty] | A3. Aplicación de la primera evaluación , conforme al nuevo instructivo y sistema informático establecido | En cuarto trimestre de 2020 se ha aplicado la evaluación del desempeño conforme al instructivo y sistema diseñado, cuyos resultados se plasman en un informe de evaluación del desempeño con recomendaciones a aplicarse en el siguiente año | Matrices de evaluación, encuestas, entrevistas, actas de calificación, informe de evaluación del desempeño | Dirección de TTHH | 0 | [6 empty] | X
| R.2.5. Proceso de desvinculación del talento humano, planificado, financiado y aprobado para su aplicación oportuna y solidaria. | % de planes de jubilación y renuncias voluntarias del personal académico, servidores y trabajadores. | Durante cada año del periodo 2019 – 2023 se ha elaborado y aprobado los planes de jubilación y renuncias voluntarias del personal académico, servidores y trabajadores de la UNL, los cuales se van ejecutando conforme a la disponibilidad de presupuesto. | En 2020, la UNL ha cumplido el plan de desvinculación del 2019 y, ha elaborado, aprobado y ejecutado el nuevo plan de desvinculación por jubilación y renuncia voluntaria, cumpliendo con los derechos de los trabajadores conforme la norma vigente | A1. Desenrolamiento y liquidación del personal de acuerdo al plan de desvinculación 2019 | Hasta el segundo trimestre de 2020, se habrá liquidado al 100% del personal de la nómina 2019 aprobada | Acciones de personal, CUR de pago | Rectorado, Dirección de TT.HH, Dirección Financiera | [5 empty] | X
[5 empty] | A2. Recepción de solicitudes, revisión y análisis del personal con las características y los requisitos para ser parte del plan de desvinculación | Hasta el primer semestre de 2020 se ha receptado, revisado y analizado las solicitudes para ser parte del plan de desvinculación 2021 | Listado de funcionarios para aplicar la jubilación y renuncias | Dirección de TT.HH. Coord. General Adm. Financiera, | 0 |  |  |  | X | X
[5 empty] | A2. Elaboración, aprobación y socialización de los planes de desvinculación 2020 y 2021 | Hasta el tercer trimestre de 2020, se ha elaborado y aprobado los planes de desvinculación del personal que cumple los requisitos correspondiente para los años 2020 y 2021 | Documento del plan de desvinculación Listado de funcionarios para aplicar la jubilación y renuncias | Dirección de TT.HH. Coord. General Adm. Financiera, | 0 | [5 empty] | X
[5 empty] | A4. Socialización del plan de desvinculación | En el mes de noviembre de 2020 se ha socializado el plan de desvinculación 2020 | Registro de participantes, actas de reuniones | Dirección de TT.HH. Coord. General Adm. Financiera, Director Financiero, Dirección de Planificación y Desarrollo | 0 | [6 empty] | X
P3. Mejoramiento de los procesos y procedimientos administrativos | R.3.2. Instrumentos, procesos y estructura de gestión de la planificación, seguimiento y evaluación innovados, fortalecidos e institucionalizados. | % de avance del proceso de formulación, innovación, automatización e implementación de instrumentos de planificación seguimiento y evaluación | En el 2019 se ha consolidado y aprobado el PEDI 2019-2023 y durante el periodo se ha elaborado, aprobado y evaluado anualmente los POA y PAC.; y al 2020 se cuenta con una nueva y estructura organizacional de la Dirección de Planificación y Desarrollo y, con un sistema automatizado de planificación, seguimiento y evaluación institucional, que se aplica y actualiza durante el período 2020-2023. | Desde enero de 2020, se cuenta con los POA y PAC aprobados que se ejecutan durante todo el año; y, con un sistema de Planificación Seguimiento y Evaluación con sus metodologías e instructivos aprobados y con las herramientas principales de gestión (PEDI 2019-2023, POA, PAC y Proyectos Estratégicos), además, se fortalece el modelo de gestión de la Dirección de Planificación, el sistema de archivo y la gestión documental y estadístico. | A1. Aprobación y ejecución del POA y PAC 2020, e implementación del sistema informático de planificación, seguimiento y evaluación. | Hasta febrero de 2020 se aprueban el POA y PAC institucional y a partir de marzo se implementa el sistema informatiizado deplanificación, seguimiento y evaluación | Documentos del POA y PAC, resolución de aprobación, Informes de seguimiento y evaluación | Dirección De Planificación, Rectorado, OCS, Decanatos, Coord. Adm. Financ. de Facultades | 8000 |  | X |  | X | X | X | X
[5 empty] | A2. Diseño, aprobación e implementación del sistema informático de planificación, seguimiento y evaluación del PEDI, POAs, PAC y proyectos estratégicos | Hasta el primer semestre de 2020 se ha diseñado y aprobado el sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional, que se implementa a partir del segundo semestre | Documentos del POA y PAC, Informes de seguimiento y evaluación | Dirección de Planificación, Decanatos, Coord. Adm. Financ. de Facultades | 0 |  |  |  | X | X | X | X
[5 empty] | A2. Elaboración del informe de rendición de cuentas 2019, a través de un procedimiento participativo e institucionalizado | Hasta el mes de enero de 2020 se ha diseñado un procedimiento institucional para el informe de rendición de cuentas, el que es elaborado hasta finales del primer trimestre | Informe de rendición de cuentas 2019 | Dirección de Planificación y Desarrollo | 0 |  |  |  | X
[5 empty] | A4. Elaboración y aprobación de la propuesta de modelo de gestión y estructura organizacional del Departamento de Planificación y sus procesos de gestión | Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con una propuesta de modelo de gestión y estructura organizacional de la Dirección de Planificación, debidamente aprobada | Documento de la propuesta | Dirección de Planificación y Desarrollo | 0 |  |  |  | X
[5 empty] | A2. Implementación del plan de mejoras de la evaluación y acreditación de la UNL 2019 | Durante el primer trimestre de 2020 se coordina la operatividad del plan de mejoras para su ejecución a partir del segundo trimestre | Plan de mejoras e informes de ejecución | Dirección de Planificación y Desarrollo y Dirección de Evaluación Institucional |  |  |  |  | X | X | X | X
[5 empty] | A3. Implementación del sistema de archivo y gestión documental | Hasta el primer semestre de 2020 se ha contratado la consultoría para la implementación del sistema de archivo y gestión documental, la que se ejecuta hasta finales de 2020 | Contrato, informes de ejecución | Dirección de Planificación y Desarrollo, Compras Públicas | [5 empty] | X | X | X
[5 empty] | A7 Implementación del sistema estadístico de la UNL | Hasta el tercer trimestre de 2020 de ha desarrollado un sistema estadístico que se implementa en el último trimestre del año | Módulo informático | Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección UTI | [6 empty] | X | X
[5 empty] | A4. Elaboración y gestión de perfiles de proyectos (portafolio de proyectos de la UNL) | Hasta diciembre de 2020 se cuenta con un portafolio de al menos 5 perfiles de proyectos como apoyo a la gestión del Rector | Documentos de proyectos | Dirección de Planificación y Desarrollo y Áreas involucradas | 0 | [6 empty] | X
| R.3.4. Sistema de transparencia y rendición de cuentas a la comunidad universitaria, la sociedad y organismos de control, diseñado estandarizado, automatizado e implementado conforme la normativa vigente y políticas institucionales. | Sistema implementado | Al 2020 se ha rediseñado, estandarizado y automatizado los procesos y mecanismos internos con su metodología y normativa para el ejercicio permanente de transparencia y de Rendición de Cuentas a la sociedad y organismos de control | A finales de 2020, se ha avanzado en un 50% con el proceso de mejoramiento, estandarización e institucionalización de los mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad y organismos de control | A1. Organización y ejecución del proceso de rendición de cuentas 2019 al CPCCS | Hasta el mes de febrero, se ha elaborado del informe de rendicón de cuentas | Normativa, Informe de rendición de cuentas | Dirección Planificación Coord. Gral. Admin. Financiera, Dirección Comunicación | 0 |  |  |  | X
[5 empty] | A2. Socialización de la Ley de Transparencia y rediseño del sistema de transparencia y acceso a la información pública de la UNL | Hasta el tercer trimestre de 2020, se ha socilaizado la Ley y aplicado las mejoras a los proceos de transparecia y rendición de cuentas | Avance del rediseño o mejoras del sistema, Registro de participantes, actas de reuniones | Coord. Gral. Admin. Financiera, Dirección Planificación, Dirección de comunicación, Dirección UTI | 0 |  |  |  |  | X
[5 empty] | A3. Socialización de la Ley de Transparencia a la comunidad universitaria | Hasta el tercer trimestre se ha realizado 2 eventos y/ o espacios de aplicación de la Ley | Registro de participantes, actas de reuniones | Coord. Gral. Admin. Financiera, Dirección Planificación | 0 | [5 empty] | X
P4. Mejoramiento de los servicios de bienestar universitario y de la seguridad y salud ocupacional. | R.4.1. Sistema Integral de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, innovado y fortalecido en correspondencia al mandato de la ley laboral. | % del proceso de innovación del Sistema Integral de gestión de la seguridad y salud ocupacional. | Al 2020 se ha innovado y fortalecido el Sistema Integral de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que se implementa conforme los estándares internacionales y nacionales del mandato de la ley laboral. | Al 2020 se ha innovado y fortalecido el Sistema Integral de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que se implementa conforme los estándares internacionales y nacionales del mandato de la ley laboral. | A1. Aprobación de la propuesta de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) conforme el reglamento presentado al OCS y, concienciación capacitación y entrenamiento al personal | Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con una propuesta de mejora del SGSSO aprpobada y se inicia el proceso de socilaización y capacitación | Documento de la propuesta del SGSSO Registro de participantes, actas de talleres y reuniones | Subdirección de S y S Ocupacional, Rectorado, OCS | 0 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[5 empty] | A2. Concienciación, capacitación y entrenamiento al personal en general sobre la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) | Hasta diciembre de 2020 se ha capacitado progresivamente al menos al 30% del personal docente, administrativo y trabajadores sobre la gestion de la seguridad y salud ocupacional | Registro de participantes, actas de talleres y/o reuniones, | Subdirección de S y S Ocupacional | 0 |  |  |  | X | X | X | X
[5 empty] | A3. Adquisición y dotación de equipo de seguridad a todo el personal de la institución de acuerdo a los factores de riesgo | Hasta el segundo semestre de 2020 se ha dotado de equipo de seguridad al personal de la institución priorizado de acuerdo a los factores de riesgo | Pliegos de contratación, facturas, actas de entrega | Subdirección de S y S Ocupacional | 0 | [5 empty] | X | X
[5 empty] | A2. Fortalecimiento del plan de emergencia y contingencia de la UNL que incluye la instalación de dispositivos de detección y alerta y la dotación de equipos de seguridad a todo el personal de la institución | Hasta diciembre de 2020, se ha actualizado el plan de emergencia y contingencia de la UNL e instalado dispositivos de detección y alerta, y dotado de equipos de seguridad a todo el personal de la institución | Documento del plan, lista de participantes, Pliegos de contratación facturas, contratos, actas de entrega | Subdirección de S y S Ocupacional | [5 empty] | X | X | X
| R.4.2. Servicios de bienestar estudiantil universitario con prioridad a grupos vulnerables, mejorados en su calidad, calidez, cobertura y continuidad. | % de avance del proceso de mejora en los servicios de bienestar universitario | Al 2023 se ha mejorado progresivamente la atención de los servicios de bienestar universitario (becas, atención en salud, asesoría jurídica, entre otros), dando prioridad a grupos vulnerables y la ampliación de cobertura para estudiantes, docentes, personal administrativo y trabajadores. | Durante 2020, se brinda atención de calidad en los servicios del sistema de Bienestar Universitario, priorizando la atención a grupos vulnerables. La cobertura se amplía en un 20% en relación a 2019 | A1. Promoción y prestación primaria de los servicios de Salud, legales, socio-educativos, pedagógicos, económicos entre otros a la Comunidad Universitaria con preferencia a grupos vulnerables. | Durante el año 2020 se ha brindado atención de salud, sicológica y pedagógica y derechos al menos al 80% de requirientes de los servicios, dando prioridad a grupos vulnerables | Fichas, registros de personas atendidas y requirientes del servicio | Dirección Bienestar Universitario, (Sección Psicopedagógica, salud y servicios estudiantiiles) Dirección Comunicación | 0 |  |  |  | X | X | X | X
[5 empty] | A2. Promoción y Atención integral a la Comunidad Universitaria, en las secciones de Salud Humana, Odontología, Laboratorio Clínico, Enfermería y Farmacia.. | Durante el año 2020 se ha brindado atención en salud al menos al 80% de requirientes del servicio, dando prioridad a grupos vulnerables | Fichas, registros de personas atendidas y requirientes del servicio | Dirección Bienestar Universitario, Sección Salud (Laboratorio, Ordontología, Enfermería, Farmacia) | 0 |  |  |  | X | X | X | X
[5 empty] | A3. Promoción, atención primaria y asesoría legal en derechos estudiantiles y problemas socio-educativos de la Comunidad Universitaria. | Durante el año 2020 se ha brindado atención y asesoría legal en derechos estudiantiles al menos al 80% de requirientes del servicio, dando prioridad a grupos vulnerables | Fichas, registros de personas atendidas y requirientes del servicio | Dirección Bienestar Universitario, Sección de Servicios Estudiantiles, Dirección Comunicación | 35000 |  | X |  | X | X | X | X
[5 empty] | A2. Fortalecimiento de la vinculación con la sociedad a través de grupos culturales, artísticos, e implementación de murales como escenario educativo y de prácticas preprofesionales . | Hasta diciembre de 2020, se ha cumplido con el 100% de las presentaciones de grupos culturales universitarios y la implementación de dos murales | Registros de asistencia de integrantes de grupos culturales, videos, fotografias de presentaciones y murales | Dirección Bienestar Universitario, Responsable del Centro de Desarrollo Infantil, Gestor de la Carrera de Artes Plásticas o su delegado. | 0 | [6 empty] | X
[5 empty] | A5 Proyecto de muralización institucional, con el fin de que rescatar la identidad cultural y universitaria | Hasta el mes de diciembre de 2020 se a implementado por lo menos dos murales en la UNL | Fotos y videos de murales realizados | Dirección Bienestar Universitario, Responsable del Centro de Desarrollo Infantil | [7 empty] | X
[5 empty] | A3 Centro de Desarrollo Infantil, orientado a hijos de docentes, empleados y trabajadores de la UNL, como escenario educativo y prácticas profesional. | Hasta diciembre de 2020 se ha cumplido progresivamente el plan de actividades académicas del CDI y se ha mejorado la infraestructura y los servicios en el 100% de lo priorizado para 2020 | Matrículas y registros de asistencias de niños y niñas, informes de ejecución del POA | Dirección Bienestar Universitario, Gestor de la Carrera de Artes Plásticas o su delegado. |  |  |  |  | X | X | X | X
[5 empty] | A4. Induccion del modelo de gestión, servicios y protocolos que ofrece la Unidad de Bienestar Universitario (prevención al uso y consumo de drogas, atención a personas con Discapacidad y, actuación contra el acoso sexual y violencia de género acorde a la normativa legal vigente. | Durante el año 2020 se ha diseñado y ejecutado períodicamente talleres para la difusión del modelo de gesstión, los servicios y protocolos que gestiona la Unidad de Bienestar Universitario a lo interno de la UNL, | Cronograma de actividades Registros de Asistencia de los diferentes Talleres Evidencias Fotográficas, Tripticos, Redes Sociales, Radio Universitaria, | Dirección Bienestar Universitario, Dirección de Comunicación, Decanos de las Facultades y Responsables de las secciones de Bienestar Universitario | 900 |  | X |  | X | x | X | x
[5 empty] | A8. Ejecución del Protocolo de Prevención al Uso y Consumo de Drogas en la UNL, Ejecución del Protocolo para personas con Discapacidad en la UNL, Ejecusión del Protocolo de Actuación contra el acoso sexual y violencia de género en la UNL | Durante el 2020 se ha ejecutado al menos el 80% del Protocolo de Prevención al Uso y Consumo de Drogas de la UNL, del Protocolo para personas con Discapacidad en la UNL y del del Protocolo de Actuación contra el acoso sexual y violencia de género en la UNL | Cronograma de actividades, evidencias fotograficas, registro de asistencia, | Dirección de Bienestar Universitario en coordinación con los Decanos de las Facultades, responsablñes de las secciones de Psicopedagogía, Trabajo Social y Salud. |  |  |  |  | X | X | X | X
[5 empty] | A5. Coordinación de la ejecución del Plan de Igualdad de la UNL en 2020 | Hasta diciembre de 2020 se ha ejecutado progresivamente al menos el 40% del Plan de Igualdad de la UNL | Informes de actividades realizadas, Actas de Reunión | Dirección Bienestar Universitario, Comisión para la transversalización de los ejes de igualdad | 180000 |  | X |  | X | X | X | X
| R.4.3. Sistema de gestión bibliotecario, mejorado en sus servicios, atención, bibliografía y automatización, en correspondencia con los requerimientos de la docencia e investigación. | % de avance del mejoramiento de los servicios bibliotecarios | Al 2023 se ha mejorado progresivamente el 100% de los servicios y atención bibliotecaria, conforme los requerimientos y demandas de la docencia e investigación. | Hasta diciembre de 2020, se ha avanzado en un 40% el proceso de mejoramiento de los servicios y atención bibliotecaria, conforme los requerimientos y demandas de la docencia e investigación, del que se ejecuta los componentes prioritarios. | A.1 Adquisición de bibliografía especializada y Bases de Datos | Hasta el segundo trimestre del 2020 se cuenta con bibliografía impresa para las Facultades de la Universidad Nacional de Loja | Pliegos de contratación, Actas de entrega, facturas | Subdirección de bibliotecas, Dirección Compras Públicas | 0 |  |  |  |  | X
[5 empty] | A.2 Adquisición de libros electrónicos de acceso perpetuo | Hasta el segundo trimestre del 2020 se cuenta con ebooks digitales para las Facultades de la UNL | Pliegos de contratación, Actas de entrega, facturas | Subdirección de bibliotecas, Dirección Compras Públicas | 0 |  |  |  |  | X
| R.4.4. Plan de transversalización de los ejes de igualdad de la UNL, diseñado e implementado conforme al Reglamento para garantizar la igualdad en la Educación Superior. | Ejes de igualdad transversalizados | Al 2023 se ha implementado en la gestión administrativa de la Universidad los enfoques transversales de Igualdad, conforme el Plan de igualdad y los requerimienos institucionales y de la ley. | A finales del 2020 se ha implementado el 40% del plan de transversalización de ejes de igualdad en la gestión administrativa. | A1. REQUISITO PREVIO: Reforma estatutaria y disponibilidad presupuestaria Creación de la unidad de igualdad. NOTA: El Art. 86 de la LOES y el Art. 17 del reglamento para garantizar la igualdad, indican que la Unidad de Bienestar se encarga de promover y articular la consecución de este derecho. Si bien la Disposición Transitoria del mismo Reglamento establece que se debe designar la Unidad encargada, al momento no existen las condiciones legales (reforma estaturaria para crear una nueva Unidad) ni presupuestarias (asignación de recursos), por lo que la creación no puede darse en este año | Hasta febrero del 2020 se crea la unidad de Igualdad. | Resolucion del OCS | Comisión para transversalización de los ejes de igualdad, | 0 |  |  |  | X
[5 empty] | A1. Elaboración e institucionalización de la política pública de igualdad, que parte de la construcción de línea base sobre el estado actual de estos ejes en la comunidad Universitaria | Para el mes de diciembre del 2020 se cuenta con un documento de línea base y de política pública de igualdad elaborado e institucionalizado y articulado al plan | Documento aprobado, Informe presentado y validado | Comisión para los ejes de igualdad con el apoyo de Bienestar Universitario, Rector | [7 empty] | X
[5 empty] | A3. Documento de línea base sobre el estado de igualdad de la comunidad Universitaria. | Hasta el primer trimestre del 2020 la UNL cuenta con un documento de línea base sobre el estado de igualdad de la comunidad Universitaria. | Informe presentado y validado. | Comisión para transversalización de los ejes de igualdad,con el apoyo de Bienestar Universitario Dirección TT.HH, Dirección UTI. | 35000 |  | X |  | X
[5 empty] | A2. Mejoramiento de la accesibilidad al medio físico, accesibilidad tecnológica y comunicacional. | Para diciembre del 2020 la UNL cuenta con un 25 % de accesibilidad física, tecnológica y comunicacional. | Pliegos de contratacion de obras para garantizar la accesibilidad. | Comisión para los ejes de igualdad, Bienestar Universitario Desarrollo fIsico, Dirección de Comunicación, Dirección de Planificación, UTI | [7 empty] | X
[5 empty] | A3. Socialización y capacitación en ejes transversales de igualdad. | En el 2020 el 100% de autoridades, personal administrativo y trabajadores de la UNL se han capacitado en la gestiónde los ejes transversales de igualdad. | Registros de participantes, certificados de capacitación, publicaciones por diferentes medios. | Comisión para los ejes de igualdad, Bienestar Universitario Dirección TT.HH, UTI, Dirección de Comunicación | 0 |  |  |  | x | X | X | X
P5. Innovación y fortalecimiento de la comunicación e imagen institucional. | R.5.1. Planificación y sistema de comunicación e imagen institucional rediseñado y posicionado en el contexto interno y externo de la UNL, como mecanismo de vinculación, transferencia y transparencia de la acción y desarrollo institucional. | % de mejoramiento y posicionamiento del Sistema de comunicación | Al 2019 se cuenta con el plan o estrategia de comunicación institucional, las políticas institucionales de comunicación y, un sistema moderno y eficaz de comunicación, que se implementan progresivamente en el periodo 2020-2023 como medio público de interacción con la comunidad universitaria y con la sociedad. | Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con el Plan Estratégico, con sus políticas y un sistema moderno y eficaz de comunicación institucional que sirva como mecanismo para la transparencia, rendiciónn de cuentas, difusión y posicionamiento de la gestión de la Universidad | A1. Diseño, aprobación e implementación del plan estratégico y modelo de comunicación (líneas, productos, mecanismos y estrategias comunicacionales). | Hasta el primer trimestre de 2020 se ha elaborado el plan estratégico y el modelo de comunicación institucional, que se implementan en un 80% hasta finales del año. | Documento del Plan y y del modelo, informes de implementación, oficios de entrega y aprobación. | Dirección de Comunicación Institucional y Dirección de Planificación | 0 |  |  |  | X | X | X | X
[5 empty] | A2. Elaboración e implementación del modelo de comunicación: líneas de productos comunicacionales, mecanismos y estrategias de comunicación | Hasta el primer trimestre de 2020 se ha elaborado el modelo de comunicación institucional que se implementa a partir del segundo trimestre | Documento de modelo comunicacional e informes de implementación | Dirección de Comunicación | 0 |  |  |  | X | X | X | X
[5 empty] | A2. Elaboración y ejecución de la agenda anual de eventos de la Dirección, y para la promoción y difusión de los servicios de comunicación | Al primer trimestre de 2020 se cuenta con la agenda anual de eventos de la Dirección, y para la promoción de los servicios acorde al modelo de comunicación, que se implementa a partir del segundo trimestre | Documento de la agenda, informes de promoción y ejecución de eventos | Dirección de Comunicación |  |  |  |  | X | X | X | X
[5 empty] | A4. Elaboración y ejecución del plan de promoción y difusión de los servicios de comunicación | Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con el Plan de promoción y difusión de los servicios de comunicación que se implementa a partir del segundo trimestre | Documento de plan, informes de ejecución de eventos | Dirección de Comunicación |  |  |  |  | X | X | X | X
[5 empty] | A3 Elaboración y ejecución del plan de capacitación e investigación en comunicación | Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con el Plan de capacitación y con las líneas de investigación de comunicación que se implementa a partir del segundo trimestre | Documento de plan, informes de ejecución de eventos | Dirección de Comunicación |  |  |  |  | X | X | X | X
[5 empty] | A7. Gestión, formalización y ejecución de alianzas y convenios interinstitucionales | Hasta el segundo trimestre de 2020 se ha socializado y capacitado para el uso y aplicación de los instructivos y formatos, cuyos procesos se implementan a partir del segundo semestre | Registro de participantes, actas de reuniones | Dirección de Comunicación | 0 |  |  |  | X | X | X | X
| R.5.3. Producción intelectual de Docencia, Investigación científica, Vinculación con la Sociedad y la Gestión Administrativa Institucional, reproducida y difundida a través de la imprenta, editorial y medios de comunicación universitarios y externos | Número de trabajos intelectuales reproducidos y difundidos | Al 2023 anualmente se ha reproducido y difundido en diferentes formatos al menos 50 trabajos intelectuales de Docencia, Investigación científica, Vinculación con la Sociedad y la Gestión Administrativa, a través de los medios de comunicación, imprenta y editorial universitaria y, medios externos | Hasta diciembre de 2020, la UNL ha reproducido y difundido por diferentes medios y formatos al menos 30 trabajos intelectuales de docencia, investigación científica, vinculación con la sociedad y la gestión administrativa, a través de los medios de comunicación, imprenta y editorial universitaria y medios extenos. | A1. Diseño y ejecución de la planificación de la reproducción y divulgación de trabajos intelectuales. | Hasta el primer trimestre del 2020 se contará con la planificación para la divulgación del trabajo científico | Planificación | Dirección Comunicación, Dirección de Investigación, Dirección Administrativa Dirección UTI | 0 |  |  |  | X
[5 empty] | A2. Reproducción y difusión de los productos intelectuales calificados | Hasta diciembre de 2020 progresivamente se ha reproducido y difundido al menos el 80% de trabajos intelectuales planificados. | Documentos reproducidos, Reportes de difusión | Dirección Comunicación Dirección Comunicación, Dirección de Investigación,Dirección Administrativa, Dirección UTI | 35000,00 |  | X |  |  | X | X | X
[5 empty] | A3. Difusión de los productos intelectuales | Hasta diciembre de 2020 se difundirá prograsivamente al menos el 80% de trabajos intelectuales planificados por los diferentes medios y canales de comunicación. | C | Dirección Comunicación, Dirección de Investigación, Dirección Administrativa Dirección UTI | 35000,00 |  | X |  |  | X | X | X
P6. Innovación de la infraestructura tecnológica. | R.6.1. Infraestructura tecnológica de la UNL repotenciada (ampliación de la conectividad y, modernización de equipos tecnológicos). | % de la infraestructura tecnológica repotenciada | Al 2023, se ha ampliado y modernizado al menos el 80% de la infraestructura tecnológica que permite elevar los indicadores de conectividad y productividad | Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con un Plan de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura tecnológica y del equipamiento que incluye la conectividad, equipos tecnológicos y servicios; que se ejecuta durante todo el año mejorando en un 20% la infraestructura tecnológica | A1. Contratación del servicio de Internet y acceso a la red avanzada de investigación y académica para la UNL año 2020 – 2021 | En el cuarto trimestre de 2020 se ha contratado el servicio de Internet para el año 2020 - 2021 | Contrato | Dirección UTI | 266737 |  | X |  |  |  |  | X
[5 empty] | A2. Aprobación y ejecución del plan de inventario, mejoramiento y mantenimiento de equipos informáticos e infraestructura tecnológica | En el primer trimestre de 2020 se aprueba el plan y su ejecución durante el año 2020 - 2021. | Proyecto aprobado e informes de ejecución | Dirección UTI | 0 |  |  |  | X | X | X | X
[5 empty] | A3. Elaboración y presentación de un plan de contingencia con sus políticas para los servicios de TI y sistemas institucionales | Hasta el cuarto trimestre de 2020 se ha elaborado el plan de contingencia con sus políticas para los servicios de TI y sistemas institucionales | Plan de contingencia y políticas de TI elaborado | Dirección UTI | 0 | [6 empty] | X
[5 empty] | A4. Elaboración de políticas de tecnologías de información | Hasta el cuarto trimestre de 2020 se ha elaborado las políticas de TI | Políticas de TI elaboradas | Dirección UTI | 58000 |  | X |  |  |  |  | X
| R.6.2. Procesos de gestión académicos, administrativos, financieros y de planificación entre otros, estandarizados, automatizados e implementados. | % de procesos automatizados e implementados | Al 2023 se ha automatizado progresivamente el 100% de los procesos que incluyen (software, gestión documental Quipux u otro, portal web, sistema de seguimiento y evaluación institucional: PEDI-POA- PAC-PAI, que mejoran los indicadores de gestión y acreditación) | Hasta diciembre de 2020 se ha automatizado el 40% de los procesos y servicios que serán priorizados de acuerdo a los requerimientos de los departamentos y unidades | A1. Elaboración y presentación de la cartera de proyectos de desarrollo de software para automatización de los procesos administrativos y académicos | En el primer trimestre de 2020 se cuenta con la cartera de proyectos. | Cartera de proyectos | Dirección UTI | 0 |  |  |  | X
[5 empty] | A2. Aprobación y ejecución de la cartera de proyectos priorizados de desarrollo de software | Hasta el cuarto trimestre del 2020 se habrá jecutado prograsivamente el 80% de la cartera de proyectos priorizados para el 2020 | Acta de paso a producción | Dirección UTI | 0 |  |  |  |  | X | X | X
| R.6.4. Equipamiento tecnológico de los espacios académicos, administrativos y de trabajadores, implementado. | % de equipamiento de espacios académicos, administrativos y de trabajadores | Al 2023, se ha equipado tecnológicamente en al menos el 80% de los espacios académicos, administrativos y de trabajadores, de manera progresiva y con criterios de optimización y calidad | Hasta marzo de 2020 se cuenta con un plan de equipamiento de espacios del que se habrá ejecutado al menos el 20% adicional hasta diciembre de 2020 | A1. Elaboración y presentación del plan de adquisiciones de servicios de TI, equipos informáticos e infraestructura tecnológica | Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con el plan de adquisiciones de servicios de TI, equipos informáticos e infraestructura tecnológica | Plan de adquisiciones | Dirección UTI | 0 |  |  |  | X
[5 empty] | A2. Aprobación y ejecución del plan de adquisiciones priorizado de servicios de TI, equipos informáticos e infraestructura tecnológica | Hasta el cuarto trimestre se ha ejecutado el plan de adquisición para las diferentes unidades académico administrativas | Contrato | Dirección UTI | 390000 |  | X |  |  |  |  | X
| R.7.3. Infraestructura física existente de los campus universitarios, repotenciada, reorganizada y optimizada, con fines de aseguramiento de la calidad de la educación y la acreditación de las carreras. | % de la infraestructura física repotenciada y reorganizada | Al 2023 progresivamente se ha mejorado al menos el 80% de la infraestructura física, académica y administrativa existente, con fines de aseguramiento de la calidad de la educación y la acreditación de las carreras. | Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con un plan de repotenciación y organización de la infraestructura existente, del que se habrá ejecutado al menos el 20% hasta diciembre de 2020 | A1. Diagnóstico y elaboración del plan de repotenciación y reorganización de la infraestructura física existente. | Hasta el segundo trimestre de 2020 se cuenta con el diagnóstico y el plan de repotenciación y reorganización de la infraestructura existente. | Informe técnico del diagnóstico, documentos del Plan. | Dirección de DD.FF | 0 |  |  |  |  | X
[5 empty] | A2. Rehabilitación de infraestructura varia: Centro de Salud Universitario Motupe, Bloques Ciudad Universitaria GFE Etapa 2. Bloques de Salud Humana Etapa 2. Quinta Experimental El Padmi Etapa 1. | Hasta finales de 2020, prograsivamente se ha rehabilitado la infraestructura de los bloques de las áreas o etapas priorizadas, conforme los informes técnicos pertinentes. | Contratos. Actas de entrega recepción.Archivo fotográfico | Dirección de DD.FF Directivos o responsables de las áreas o bloques a ser intervenidos | 380000 |  | X |  | X | X | X | X
[5 empty] | A3. Rehabilitación de los bloques de Salud Humana Etapa 2. | Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha rehabilitado los bloques de Salud Humana Etapa 2. | Contrato. Acta de entrega recepción. | Dirección de DD.FF | 200000 |  | X |  |  |  | X
[5 empty] | A4. Rehabilitación de los bloques e infraestructura de la Ciudad Universitaria GFE Etapa 2. | Hasta el cuarto trimestre de 2020 progresivamente se ha rehabilitado los bloques e infraestructura del Campus Argelia en etapa 2. | Contrato. Acta de entrega recepción. | Dirección de DD.FF | 520000 |  | X |  |  | X | X | X
[5 empty] | A.5 Rehabilitación Bloque A108 Ex CATER. | Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha rehabilitado el Bloque A108 Ex CATER. | Contrato. Acta de entrega recepción. | Dirección de DD.FF | 250000 |  | X |  |  |  | X
[5 empty] | A6. Rehabilitación de la Sala de Exposiciones Intinerante. | Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha repotenciado la Sala de Exposiciones Intinerante. | Contrato. Acta de entrega recepción. | Dirección de DD.FF | 50000 |  | X |  |  |  | X
[5 empty] | A3. Implementación de accesibilidad universal e infraestructura inclusiva en la Ciudad Universitaria GFE Etapa 1. | Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha implementado obras de accesibilidad universal e infraestructura inclusiva en la Ciudad Universitaria GFE Etapa 1. | Contrato. Acta de entrega recepción. | Dirección de DD.FF | 160000 |  | X |  |  |  | X
[5 empty] | A9. Rehabilitación infraestructura física de la Dirección de Investigaciones. | Hasta el segundo trimestre de 2020 se ha rehabilitado el Bloque de la Dirección de Investigaciones. | Contrato. Acta de entrega recepción. | Dirección de DD.FF | [5 empty] | X
[5 empty] | A5. Readecuación de los laboratorios de Odontología de la Facultad de la Salud Humana | Hasta el primer semestre de 2020 se ha readecuado los laboratorios de la Carrera de Odontología | Contrato. Acta de entrega recepción. | Dirección de DD.FF |  |  |  |  | X | X
[5 empty] | A6. Cerramiento área de la Salud Humana Sector 2. | Hasta el finales de 2020 se ha ejecutado el cerramiento del área de la Salud Humana Sector 2. | Contrato. Acta de entrega recepción. | Dirección de DD.FF | [7 empty] | X
[5 empty] | A12. Rehabilitación de la Quinta Experimental El Padmi Etapa 1. | Hasta el cuarto trimestre de 2020 se ha rehabilitado la Quinta Experimental El Padmi Etapa 1. | Contrato. Acta de entrega recepción. | Dirección de DD.FF | 200000 |  | X |  |  |  |  | X
| R.7.4. Infraestructura física nueva y existente, asegurado su mantenimiento continuo para la prestación de servicios con fines de garantizar la calidad de la educación y la acreditación de las carreras. | % de mantenimiento de la infraestructura física | Al 2023 se ha dado mantenimiento continuo al 100% de la infraestructura, académica y administrativa existente, de forma progresiva con fines de aseguramiento de la calidad de la educación y la acreditación de las carreras. | Hasta marzo de 2020 se cuenta con el Plan Anual de mantenimiento de la infraestructura física y actualización de bienes y equipos menores y servicios. | A1. Actualización de la información catastral, bienes inmuebles y plan de mantenimiento y funcionalidad de la infraestructura física y servicios, de los bloques administrativos de acuerdo a prioridades, y en coordinación con las direcciónes involucradas. | Hasta finales de 2020 se cuenta con la información actualizada y el plan de mantenimiento de la infraestructura, actualizado, que se ejecuta a partir del segundo trimestre | Plan de mantenimiento | Dirección Administrativa, Dirección de Desarrollo Físico y Subdirección de mantenimiento | 0 |  |  |  | X | X | X | X
[5 empty] | A2. Realizar el mantenimiento y adecuación de los bloques administrativos, ascensores, obras artísticas, áreas verdes y baterias sanitarias de la UNL, en coordinación con las direcciónes involucradas. | A finalizar el segundo semestre del año 2020 se concluirá con los mantenimientos y adecuaciones de acuerdo a las prioridades establecida en el plan. | Procesos, contrataos, actas de entrega, comprobantes de pago. | Dirección Administrativa, Dirección de DD.FF. y Subdirección de mantenimiento Compras públicas | 250000 |  | X |  |  |  | X | X
[5 empty] | A3. Mantenimiento preventivo, correctivo y alquiler de equipos y maquinaria menor. | A final del año 2020 se concluirá con los mantenimientos y adecuaciones de acuerdo a las prioridades establecidas en el plan. | Procesos, Actas de entrega, comprobantes de pago. | Dirección Administrativa, Dirección de DD.FF. | 100000 |  | X |  |  |  |  | X
[5 empty] | A4.Mantenimiento de Obras Artísticas de la Institución | A final del año 2020 se concluirá con los mantenimientos y adecuaciones de acuerdo a las prioridades constantes en el plan. | Procesos, Actas de entrega, comprobantes de pago. | Dirección Administrativa y Subdirección de mantenimiento | 40000 |  | X |  |  |  |  | X
[5 empty] | A5. Servicios de Mantenimiento y Aseo de las Baterías Sanitarias de todos los bloques de la UNL. | En el primer trimestre la Universidad Nacional de Loja, contará con el Servicio de Mantenimiento y Aseo de Baterías Sanitarias para todos sus bloques. | Procesos, Contrato, Actas de entrega, comprobantes de pago. | Dirección Administrativa y Compras Públicas. | 100000 |  | X |  | X
[5 empty] | A6. Actualización de la información de infraestructura física y su funcionalidad, a través de un sistema informatizado | Hasta el primer trimestre de 2020 se contarà con el plan de automatización y base de datos actualizada sobre la infraestructura física. | Plan de mantenimiento | Desarrollo Físico, Dirección Administrativa , Dirección UTI | 10000 |  | X |  | X
[5 empty] | A7. Mantenimiento y reparación de ascensores de los bloques administrativos y equipos menores | Hasta el primer trimestre de 2020 se contarà con el plan de mantenimiento de equipos menores priorizado y pertinentes para su ejecución durante el periodo fiscal 2020. | Ejecución de Plan de mantenimiento y reparación de equipos menores de acuerdo a las prioridades. | Dirección Administrativa y Subdirección de mantenimiento | 250000 |  | X |  | X | X | X | X
[5 empty] | A8. Actualización de bienes muebles e inmuebles de acuerdo a prioridades del plan. | Al final del año 2020 progresivamente se concluirá con la aplicación del plan de actualización de bienes muebles e inmuebles de acuerdo a las prioridades establecidas. | Ejecución del plan de mantenimiento de actualización de bienes muebles e inmuebles de acuerdo a prioridades establecidas. | Dirección Administrativa y Compras Públicas. |  |  |  |  | X | X | X | X
[5 empty] | A4. Contratación de servicio de seguros para bienes muebles e inmuebles de la Universidad Nacional de Loja. | Hasta el primer trimestre del 2020 se contarà con el servicio de seguros para los bienes muebles e inmuebles de la institución. | Procesos, Contrato, Actas de entrega, comprobantes de pago. | Dirección Administrativa y Compras Públicas. |  |  |  |  | X
Dr. Félix Ordóñez Rojas, Mg.Sc. |  |  |  |  | Ing. Eduardo Rengel Santín, Mg.Sc.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |  |  |  |  | DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Note on A1: ====== ID#AAAAJOYrYoI (2020-03-20 13:31:06) concretar meta -Coordinador General Administrativo Financiero
Note on F28: ====== ID#AAAAGUPyTJs Jacqueline del Rocio Jadan Ortega (2020-03-20 20:12:59) corregir: evalluación evaluación de la precepción ciudadana
Note on G28: ====== ID#AAAAGUPyTJw Jacqueline del Rocio Jadan Ortega (2020-03-20 20:13:19) último trimestre de 2020..... ------ ID#AAAAGUPyTJ8 Jacqueline del Rocio Jadan Ortega (2020-03-20 20:14:23) evalaución
Note on F35: ====== ID#AAAAGUPyTKc Jacqueline del Rocio Jadan Ortega (2020-03-20 20:22:37) Induccion
Note on B49: ====== ID#AAAAJOYrYnw Me permito sugerir cambiar los términos “grupos vulnerables” (2020-03-20 13:31:06) -Diana Maribel Armijos Robles
Note on H54: ====== ID#AAAAGUPyTL8 Jacqueline del Rocio Jadan Ortega (2020-03-20 20:36:59) Actas de entrega recepción
Note on C59: ====== ID#AAAAGUPyTMM Jacqueline del Rocio Jadan Ortega (2020-03-20 20:48:19) plan de regere
Note on G62: ====== ID#AAAAGUPyTMI Jacqueline del Rocio Jadan Ortega (2020-03-20 20:48:14) prgograsivamente
Note on B67: ====== ID#AAAAGUPyTMo Jacqueline del Rocio Jadan Ortega (2020-03-20 21:03:07) en cuanto a infraestructura se debe considerar lo aprobado en el PAI, que es lo que tiene financiamiento.
Note on F70: ====== ID#AAAAGUPyTMU Jacqueline del Rocio Jadan Ortega (2020-03-20 20:56:20) esta actividad es operativa , si bien es para precautelar la seguridad de los bienes, no tiene relación con los bienes

## PROY. ESTRATÉGICOS
POA PROYECTOS ESTRATÉGICOS (INTEGRALES, TRANSVERSALES Y EMBLEMÁTICOS) UNL 2019
OE: Fortalecer la gestión articulada de las funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación con la sociedad y de la gestión institucional en su conjunto, para el logro de objetivos y metas de mayor impacto en beneficio de toda la comunidad universitaria y del entorno de incidencia de la Región Sur del Ecuador.
OBJETIVO OPERATIVO (PROYECTO-PEDI) | RESULTADO | INDICADOR DEL RESULTADO | META PLURIANUAL | META ANUAL | ACTIVIDADES | INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLES | PRESUPUEST0 |  | TIPO DE GASTO |  | CRONOGRAMA
[9 empty] | FONDOS PÚBLICOS | AUTOGESTIÓN | PERMANENTE | INVERSIÓN | T1 | T2 | T3 | T4
P1. Creación y funcionamiento de la Empresa Pública EP de la UNL, para el fortalecimiento de la Vinculación con la Sociedad y la provisión de servicios especializados. | R.1.1. Estudio de factibilidad para la creación de la Empresa Pública de servicios especializados de la UNL realizado y aprobado. | % de avance del estudio de factibilidad | Hasta 2020 se cuenta con un estudio de factibilidad aprobado, que posibilita la creación de la empresa pública de la UNL, como mecanismo para fortalecer la diversificación y gestión sostenible de los servicios universitarios. | Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con el estudio de factibilidad y la resolución de aprobación de la empresa pública de la UNL, como mecanismo para fortalecer la diversificación y gestión sostenible de los servicios universitarios. | A1. Elaboración y aprobación del estudio de factibilidad (que inclluye estudio de mercado, propuesta de creación con su modelo de gestión, plan de accióon inmediiata y estrategia de sostenibiidad económmica) | Hasta el mes de febrero de 2020 se cuenta con un estudio de factibilidad de la empresa pública, aprobado por el Rector | Documento de estudio y resolución de aprobación del Rector | Rectorado, Coord. Gen. Admin. Financiera | 0 |  |  |  | X
[5 empty] | A2. Aprobación de la creación de la empresa pública de la UNL | Hasta el mes de marzo de 2020 el OCS ha aprobado la creación de la empresa pública de la UNL | Resolución de aprobación y Estatuto de la empresa pública | OCS | 0 |  |  |  | X
| R.1.3. Modelo y estrategia de gestión financiera (fidecomiso u otro) diseñada, aprobada e implementada para el funcionamiento definitivo de la EP. | % de avance del modelo de gestión y estrategia de sostenibilidad. | Hasta 2023 se cuenta con la Empresa Pública Universitaria en pleno funcionamiento, sostenida por un modelo de gestión y financiamiento empresarial que permite diversificar la oferta de servicios especializados universitarios con al menos un negocio por cada Función/Facultad y de la UED. |  | A1. Implementación de los proyectos contemplados para el año 1 | A partir del segundo trimestre y hasta diciembre de 2020 se implementan los proyectos contemplados para el año 1 | Informes de ejecución | Gerente de la empresa | 0 |  |  |  |  | X | X | X
P2. Creación y funcionamiento de la Fundación de la UNL, orientada a fortalecer las capacidades de cooperación para el desarrollo de investigación y vinculación con la sociedad. | R.2.1. Estudio de factibilidad para la creación de la Fundación adscrita a la UNL, realizado y aprobado. | % de avance del estudio de factibilidad | Hasta 2020 cuenta con el estudio de factibilidad y pertinencia (incluye modelo de gestión), que posibilita la creación de la Fundación sin fines de lucro de la UNL, como mecanismo para fortalecer la cooperación para el desarrollo de investigación y vinculación con la sociedad. | Hasta el primer semestre de 2020 se cuenta con el estudio de factibilidad, que posibilita la creación de la Fundación sin fines de lucro de la UNL, como mecanismo para fortalecer la cooperación para el desarrollo de investigación y vinculación con la sociedad. | A1. Conformación y designación de una comisión técnica para liderar el proceso de análisis y elaboración de la propuesta | Hasta el primer trimestre de 2020 el Rector ha designado una comisión para liderar el proceso | Resolución de conformación de la comisión | Rectorado, Coord. Gen. Admin. Financiera | 0 |  |  |  | X
[5 empty] | A2. Revisión y análisis de los factores impulsores y restrictivos (legales, técnicos y administrativos) para la formulación de la propuesta | Hasta el primer semestre de 2020 se cuenta con el proyecto de creación de la Fundación de la UNL | Estatuto UNL, LOES, COIFP, | Comisión técnica, Coord. Gen. Admin. Financiera | 0 |  |  |  |  | X
[5 empty] | A3. Aprobación y puesta en marcha de la Fundación | Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha aprobado la creación de la Fundación y se implementa el POAdel año 1 | Resolución del OCS, Estatuto de la Fundación y POA | OCS y Director de la Fundación | 0 | [5 empty] | X | X
| R.2.2. Modelo de gestión de la Fundación implementado para el desarrollo de proyectos de investigación y vinculación con la sociedad. | % de avance del estudio de factibilidad y de ejecución de los proyectos de cooperación externa. | Hasta 2021 se ha implementado la estructura de gestión (articulada a la Dirección de Cooperación Internacional de la UNL), que pone en funcionamiento la Fundación, y promueve el levantamiento de fondos para al menos 1 proyecto de investigación y 1 proyecto de desarrollo social, que serán ejecutados del 2021 al 2023. |  | A1.
A2.
A3.
A4.
P3. Implementación del Centro de negocios y Coworking, para la investigación, validación, desarrollo y trasferencia de emprendimientos a nivel de negocios. | R.3.1. Proyecto de Coworking formulado, aprobado y, acondicionado en su obra física y equipamiento para su primera fase. | Proyecto aprobado e implementado en su primera fase | En el 2019 se adecúa la infraestructura, el equipamiento y la estructura gerencial para el funcionamiento de la primera fase del Centro de Negocios y Coworking. | A finales de 2019, la UNL cuenta con la estrategia de Coworking implementada, con su espacio físico, equipamiento y estructura gerencial para su desarrollo | A1. Elaboración, socialización y aprobación de la estrategia de Coworking |  | Documento de la estrategia | Coord. General Adm. Financiera, Coord. de Vinculación, Dir. Administrativa | 0 |  |  |  | X
[5 empty] | A2.Adecuación de espacio físico y equipamiento para el funcionamiento de la estrategia |  | Actas de entrega, informe técnico, facturas de equipos | Coord. General Adm. Financiera, Coord. de Vinculación, Dir. Administrativa | 5000 |  | X |  |  | X
[5 empty] | A3. Conformación y designación de la estructura administrativa para el desarrollo de la estrategia de coworking |  | Resolución de la designación del personal | Rectorado, Coord. General Adm. Financiera, Dir. de TT.HH | 0 |  |  |  |  | X
| R.3.2. Iniciativas empresariales de la UNL identificadas y estudiadas bajo la estrategia de Coworking, como parte de la primera fase de implementación. | Número de incitativas estudiadas y validadas | A final 2019 se han priorizado y realizado estudios de mercado y pertinencia de potenciales productos de la UNL, que se configuran y desarrollan en al menos una iniciativa empresarial por cada facultad y de la UED. | A finales de 2020, a través de la estrategia de coworking, se ha desarrollado a nivel de iniciativas empresariales al menos 6 productos de la UNL, uno por facultad y la UED | A1. Identificación y priorización de las iniciativas o productos a desarrollar como parte de la estrategia de coworking |  | Informe técnico priorización | Coord. De Vinculación, Gerente de coworking, Decanatos y Dir. UED | 0 |  |  |  |  | X | X
[5 empty] | A2.Elaboración de los estudios de mercado y pertinencia de las iniciativas o productos empresariales priorizadas |  | Informes de estudio de mercado y pertinencia | Coord. De Vinculación, Gerente de coworking, Decanatos y Dir. UED | 3000 |  | X |  |  |  | X
[5 empty] | A3. Diseño y puesta en marcha de las iniciativas o productos empresariales de la UNL con mayor nivel de factibilidad |  | Informes técnicos, instructivos, protocolos de implementación | Coord. De Vinculación, Gerente de coworking, Decanatos y Dir. UED | 0 | [5 empty] | X | X
| R.3.3. Iniciativas empresariales del entorno de la ciudad y provincia de Loja y de la Región Sur del Ecuador, mediante la estrategia de Coworking, estudiadas, configuradas y validadas a nivel de negocios. | Número de iniciativas empresariales validadas | Al 2020 bajo la estrategia de Coworking, las Carreras afines a negocios de la UNL han estudiado y validado a nivel de negocios al menos 100 iniciativas empresariales demandadas por los actores económicos de la ciudad y provincia de Loja y de la Región Sur. | A finales de 2020 bajo la estrategia de Coworking, las Carreras afines a negocios de la UNL han estudiado y validado a nivel de negocios al menos 100 iniciativas empresariales demandadas por los actores económicos de la ciudad y provincia de Loja y de la Región Sur. | A1. Identificación y priorización de las iniciativas empresariales a estudiar y validar como parte de la estrategia de coworking |  | Informe técnico priorización | Coord. De Vinculación, Gerente de coworking, Decanatos y Dir. UED | 0 |  |  |  |  | X
[5 empty] | A2.Elaboración de los estudios de mercado y pertinencia de las iniciativas empresariales priorizados |  | Informes de estudio de mercado y pertinencia | Coord. De Vinculación, Gerente de coworking, Decanatos y Dir. UED | 0 |  |  |  |  | X | X
[5 empty] | A3. Diseño y validación de las iniciativas empresariales de la Región Sur a nivel de negocios |  | Informes técnicos, instructivos, protocolos, diseño de negocios | Coord. De Vinculación, Gerente de coworking, Decanatos y Dir. UED | 0 | [5 empty] | X | X
| R.3.4. Emprendimientos validados a nivel de negocios mediante la estrategia de coworking, transferidos a empresas aliadas y posicionados como negocios propios de los graduados y monitoreados mediante el seguimiento a graduados. | Número de emprendimientos transferidos | Al 2023 al menos 50 emprendimientos validados y configurados como negocios se han transferidos a empresarios y aliados estratégicos. | Al 2020 al menos 10 emprendimientos validados y configurados como negocios se han transferidos a empresarios y aliados estratégicos. | A1.Diseño y validación de los emprendimientos configurados como negocios, listos para ser transferidos al sector privado |  | Estrategias validadas | Coord. De Vinculación, Gerente de coworking, Decanatos y Dir. UED | 0 | [5 empty] | X
[5 empty] | A2. Negociación y convenios con actores privados para la transferencia de los emprendimientos configurados como negocios |  | Actas de reuniones, convenios | Coord. De Vinculación, Gerente de coworking, Decanatos y Dir. UED | 0 | [5 empty] | X
[5 empty] | A3. Transferencia y acompañamiento a los actores privados para la transferencia de los emprendimientos configurados como negocios |  | Actas de entrega, convenios, registro de reuniones | Coord. De Vinculación, Gerente de coworking, Decanatos y Dir. UED | 0 | [6 empty] | X
P4. Creación de la Escuela o Centro de Posgrado de la UNL, que aporta a la diversificación de servicios en atención a las demandas de formación de 4to. nivel de la Región Sur del Ecuador. | R.4.1. Estudio de factibilidad técnica y económica para la sostenibilidad del Programa (Escuela de Posgrado), realizado para su implementación futura. | % de avance del estudio de factibilidad técnica y de sostenibilidad económica. | Al 2020 se cuenta con el estudio de factibilidad técnica y de sostenibilidad económica de la Escuela de Posgrado, para su implementación futura a través de la Empresa Pública de la UNL. | Al 2020 se cuenta con el estudio de factibilidad técnica y de sostenibilidad económica de la Escuela de Posgrado, para su implementación futura a través de la Empresa Pública de la UNL. | A1. Revisión y análisis de los factores impulsores y restrictivos para la creación de la propuesta de posgrados |  | Informe técnico del diagnóstico | Vicerrectorado Académico, Coordinador de posgrados | 0 |  |  |  | X
[5 empty] | A2.Elaboración de los TDRs para el estudio técnico de sostenibilidad económica de la escuela o centro de posgrado |  | TDRs aprobados | Vicerrectorado Académico, Coordinador de posgrados Dir. Compras Públicas | 0 |  |  |  |  | X
[5 empty] | A3. Socialización y aprobación del diagnóstico y TDRs previo al proceso precontractual del estudio |  | Actas de reuniones, registro de participantes, resolución | Vicerrectorado Académico, Coordinador de posgrados | 0 | [5 empty] | X
| R.4.2. Estudios y diseños arquitectónicos para la construcción o repotenciación de la infraestructura centralizada de la Escuela o Centro de Posgrado, realizados y aprobados. | % de avance de los estudios y diseños | Al 2021 se cuenta con los estudios y diseños arquitectónicos para la construcción de la infraestructura centralizada de la Escuela o Centro de Posgrados aprobados, donde se concentra la gestión y desarrollo de la formación de cuarto nivel | Al 2020 se ha avanzado con el 50% la realización de los estudios y diseños arquitectónicos para la construcción de la infraestructura centralizada de la Escuela o Centro de Posgrado, donde se concentra la gestión y desarrollo de la formación de 4to. nivel. | A1. Revisión y análisis de los factores impulsores y restrictivos de la infraestructura requerida para el centro de posgrados |  | Informe técnico del diagnóstico | Vicerrectorado Académico, Dir. DD.FF, Coordinador de posgrados | 0 |  |  |  |  | X
[5 empty] | A2.Elaboración de los pliegos para los estudios y diseños arquitectónicos de la infraestructura centralizada de la Escuela o Centro de Posgrado |  | Pliegos elaborados | Vicerrectorado Académico, Dir. DD.FF, Coordinador de posgrados | 0 | [5 empty] | X
[5 empty] | A3. Socialización y aprobación del diagnóstico y pliegos de los estudios y diseños arquitectónicos previo al proceso precontractual |  | Pliegos aprobados | Vicerrectorado Académico, Coordinador de posgrados | 0 | [5 empty] | X | X
P5. Reactivación de la Imprenta y Editorial Universitaria. | R.5.1. Proyecto de reactivación de la Imprenta y Editorial Universitaria, formulado, aprobado y cofinanciado. | % de avance del Proyecto | En el 2019 se ha formulado y aprobado el Proyecto de reactivación de la Imprenta y Editorial y, se inicia la estrategia de búsqueda de cofinanciamiento. | Hasta el primer semestre de 2020 se cuenta con el proyecto para la reactivación de la Imprenta y Editorial Universitaria, y se inicia la estrategia de búsqueda de cofinanciamiento. | A1. Revisión y análisis de los factores impulsores y restrictivos para la reactivación de la Imprenta y Editorial Universitaria |  | Informe técnico del diagnóstico | Dir. Administrativa, Dir. de Comunicación | 0 |  |  |  |  | X
[5 empty] | A2. Elaboración y socialización del proyecto para la reactivación de la Imprenta y Editorial Universitaria |  | Documento del proyecto | Dir. Administrativa, Dir. de Comunicación | 0 | [5 empty] | X
[5 empty] | A3. Aprobación del proyecto para la reactivación de la Imprenta y Editorial Universitaria |  | Resolución de la aprobación del proyecto | Dir. Administrativa, Dir. de Comunicación | 0 | [6 empty] | X
| R.5.2. Imprenta y Editorial Universitaria reactivada en apoyo a la producción y difusión intelectual de la docencia, investigación, vinculación con la sociedad y de la gestión administrativa institucional. | % de avance en proceso de reactivación de la Imprenta y Editorial Universitaria. | Entre el 2020-2023 se ha reactivado de manera progresiva la Imprenta y Editorial Universitaria para atención de las demandas de las funciones sustantivas y de la gestión institucional para su difusión en lo local, nacional e internacional. | En el segundo semestre de 2020 se ha reactivado al menos en un 50% la imprenta y editorial universitaria | A1.
A2.
A3.
A4.
P6. Modernización de la infraestructura física de los campus la Argelia y Central. | R.6.1.1. Biblioteca Central | % de construcción de la Biblioteca Central. | Al 2020 se cuenta con nueva infraestructura para la modernización y centralización de los servicios de biblioteca | Al 2020 se cuenta con nueva infraestructura para la modernización y centralización de los servicios de biblioteca | A1. Estudios para la construcción de la Biblioteca Central de la UNL |  | Estudios aprobados | Dir. de DD.FF, Dir. de Planificación | 0 |  |  |  |  | X
[5 empty] | A2. Gestión de financiamiento para la construcción de la obra |  | Partida presupuestaria | Dir. de DD.FF, Dir. de Planificación |  | 3000000 |  | X |  |  | X
[5 empty] | A3. Licitación para la construcción de la Biblioteca Central |  | Acta de adjudicación | Dir. de DD.FF, Dir. de Compras Públicas | 0 | [6 empty] | X
| R.6.1.2. Centro de Convenciones | % de construcción del Centro de Convenciones. | Al 2023 se cuenta con los estudios y búsqueda de financiamiento para la infraestructura del Centro de Convenciones, con fines de fomento de la autogestión y la promoción y desarrollo de la Universidad. | Al 2020 se cuenta con los estudios y el financiamiento para el Centro de Convenciones | A1.
A2.
A3.
A4.
| R.6.1.3. Residencia Universitaria | % de construcción de la Residencia Universitaria. | Al 2023 se cuenta con los estudios y búsqueda de financiamiento para la infraestructura de residencia con fines de alojamiento a estudiantes con criterios de excelencia y atención a grupos vulnerables. |  | A1.
A2.
A3.
A4.
| R.6.1.4. Centro-Escuela de Posgrados | % de repotenciación del Centro de Posgrados. | Al 2021 se cuenta con infraestructura optimizada/repotenciada para el funcionamiento de los servicios de posgrado, que facilita y promueve la autogestión y el desarrollo de la formación de cuarto nivel en la Región Sur. | Al 2020 se cuenta con la adecuación de espacio físico para que funcione inicialmente el Centro de Posgrado | A1.
A2.
A3.
A4.
| R.6.1.5. Centro Integral de Laboratorios (ParquecCientífico) | % de construcción y equipamiento del Centro Integral de Laboratorios. | Al 2023 se cuenta con nueva infraestructura para la implementación del Centro Integral de Laboratorios de la UNL que promoverá el desarrollo científico, tecnológico e innovación. |  | A1.
A2.
A3.
A4.
| R.6.1.6. Hospital Veterinario | % de construcción del Hospital Veterinario | Al 2021 se cuenta con una nueva infraestructura para el funcionamiento de los servicios veterinarios, que facilitará la investigación, la vinculación y las prácticas pre-profesionales y profesionales | A finales de 2020 se ha avanzado con el 50% del proceso de construcción de la infraestructura para el funcionamiento del Hospital Veterinario donde se mejoraran los servicios, que facilitará la investigación, la vinculación y las prácticas pre-profesionales y profesionales | A1. Actualización de los estudios para la construcción del Hospital Veterinario de la UNL |  | Estudios aprobados | Dir. de DD.FF, Dir. de Planificación | 0 |  |  |  |  | X
[5 empty] | A2. Gestión de financiamiento para la construcción de la obra |  | Partida presupuestaria | Dir. de DD.FF, Dir. de Planificación, Decanato | 0 | [5 empty] | X
[5 empty] | A3. Licitación para la construcción del Hospital Veterinario de la UNL |  | Acta de adjudicación | Dir. de DD.FF, Dir. de Compras Públicas | 0 | [6 empty] | X
| R.6.1.7. Bloque de Laboratorios y Biblioteca de la Salud Humana | % de construcción del Bloque de Laboratorios y Biblioteca de la Facultad de la Salud Humana. | Al 2022 se cuenta con una nueva infraestructura para la integración de los servicios de laboratorio y biblioteca de la FSH que facilitará la investigación, la vinculaciiblioteca de la FSHultad e Saludo y biblioteca de la Facultad e Salud HUmana on a grupos vulnerables ón y las prácticas preprofesionales y profesionales. | A 2020 se cuenta con el proyecto para el bloque de laboratorios y biblioteca de la Salud Humana | A1.
A2.
A3.
A4.
| R.6.1.8. Escenarios deportivos (piscina y otros) | % de repotenciación y construcción de Escenarios Deportivos. | Al 2023 se cuenta con una parte de la nueva infraestructura para el complejo deportivo que fomenta el desarrollo de la práctica del deporte amateur, la salud y la el bienestar universitario de toda la comunidad universitaria y aledaña. | A 2020 se cuenta con el proyecto y financiamiento para el complejo deportivo de la UNL | A1.
A2.
A3.
A4.
P.7. Investigación, generación y transferencia de datos e información territorial en contribución al desarrollo de la Región Sur del Ecuador. | R.7.1. Centro de Investigaciones Territoriales CIT de la UNL, reactivado y fortalecido en su concepto, estructura y funcionalidad | % de reactivación e innovación de los servicios del CIT | Al 2020 el CIT cuenta con un nuevo modelo de gestión, que fortalece su acción y sus servicios especializados, como aporte principal al desarrollo de la investigación científica y el monitoreo territorial para toma de decisiones desde lo local. | A finales de 2020 se ha avanzado con el 50% del proceso de construcción del nuevo modelo de gestión, que fortalece su acción y sus servicios especializados, como aporte principal al desarrollo de la investigación científica y el monitoreo territorial para toma de decisiones desde lo local. | A1. Diagnóstico y análisis de los servicios actuales del CIT |  | Informe técnico del diagnóstico | Dir. de Investigación, Dir. del CIT. | 0 |  |  |  | X
[5 empty] | A2. Elaboración y aprobación de la propuesta de modelo de gestión para la reactivación e innovación del CIT y sus líneas de investigación |  | Documento del modelo de gestión, acta de aprobación | Rectorado, Dir. de Investigación, Dir. del CIT. | 0 |  |  |  |  | X
[5 empty] | A3. Implementación del nuevo modelo de gestión para la reactivación e innovación del CIT y sus líneas de investigación |  | Contratos, facturas de equipos, instructivos y protocolos | Dir. de Investigación, Dir. del CIT. | 39000 |  | X |  |  |  | X | X
| R.7.2. Estudios e investigaciones realizadas, que aportan a la generación de conocimiento científico para la gestión territorial, al servicio de la UNL, GADs e instituciones públicas y privadas que lo requieran. | Número de estudios o investigaciones. | Al 2023 el CIT ha desarrollado al menos 20 estudios o investigaciones territoriales en coordinación con las carreras afines a su función y naturaleza, y contribuyen al desarrollo del territorio de la provincia, la Región Sur y el contexto binacional con el Perú. |  | A1.
A2.
A3.
A4.
P.8. Reactivación de la acción binacional de la UNL en el marco de las potencialidades de cooperación nacional e internacional para el desarrollo de la academia, la ciencia y la tecnología que incide en el desarrollo e integración de la Región Fronteriza Ecuador – Perú. | R.8.1. Consorcio Catamayo para la gestión del Centro Binacional de Formación Técnica y Tecnológica Zapotepamba (CBFZ), reactivado en su estructura, finalidad, sostenibilidad y proyección en lo local y binacional. | % de avance del proceso de innovación del Consorcio Catamayo para ampliar la gestión del CBFZ. | Al 2020 el Consorcio Catamayo para la gestión del CBFZ, cuenta con un nuevo marco legal y de gestión que amplia y fortalece sus fines, estructura y acción, para reactivar la formación técnica y tecnológica, la promoción del desarrollo local y la cooperación binacional. | A finales de 2020 el CFBZ, ha avanzado en un 50% su proceso de repotenciación y reorganización administrativa y mejoramiento dela infraestructura existente, y se proyecta al menos el arranque de dos cursos técnicos de carácter binacional | A1. Reestructuración del Directorio del Consorcio y reactivación de la administración del CFBZ |  | Acta o convenio de constitución del CFBZ actualizado | Coordinación de Vinculación, Procuraduría, Director de CFBZ | 0 |  |  |  |  | X
[5 empty] | A2. Elaboración, aprobación e implementación de la propuesta de repotenciación y nuevo modelo de gestión para la Formación Técnica Binacional |  | Documento del plan y modelo de gestión | Coordinación de Docencia, Director de CFBZ | 0 | [5 empty] | X
[5 empty] | A3. Diseño y ejecución de dos cursos de formación técnica binacional formación de promotores agropecuarios y agroecología y soberanía alimentaria) |  | Mallas curriculares, Matriculas, lista de asistencias | Decanato de la FARNR , Coordinación de Docencia, Director de CFBZ | 25000 |  | X |  |  |  |  | X
| R.8.2. Centro Binacional de Formación Zapotepamba, fortalecido en su estructura, políticas planeamiento y capacidad de gestión, con enfoque loca | % del Plan de reactivación aprobado y ejecutado. | Al 2023 el CBFZ, ha implementado nuevas estrategias y proyectos que fortalecen su accionar y servicios con enfoque binacional, la ampliación de la oferta en la formación técnica, tecnológica y educación continua, así como la investigación y, la Vinculación con la Sociedad, vía proyectos socio-productivos y servicios especializados. |  | A1.
A2.
A3.
A4.
| R.8.3. Mecanismos de cooperación con Universidades afines de la región fronteriza del norte de Perú y sur del Ecuador, acordados e implementados para el fortalecimiento de la academia, la ciencia y la tecnología y su contribución a la integración fronteriza. | Número de convenios establecidos para iniciativas binacionales. | Hasta el 2023 el Consorcio Catamayo-UNL, ha formalizado acuerdos y acciones conjuntas con al menos 2 universidades del Perú y 2 del Ecuador, para la formación tecnológica, grado y posgrado, prácticas profesionales y preprofesionales y, el desarrollo de proyectos de investigación y de vinculación con la sociedad y el sistema productivo de bienes y servicios. |  | A1.
A2.
A3.
A4.
Note on B5: ====== ID#AAAAJOYrYn0 (2020-03-20 13:31:06) Analizar la operativización del R1.2. que según el PEDI esta planificado para 220 y 2021 -Unidad Planificación y Desarrollo
Note on F5: ====== ID#AAAAGUPyTNE Jacqueline del Rocio Jadan Ortega (2020-03-20 21:08:37) accióon
Note on E15: ====== ID#AAAAGUPyTNY Jacqueline del Rocio Jadan Ortega (2020-03-20 21:12:03) la meta 2020